PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Andrea Nina Maciel Cressoni - RA 24222953 Tiago Antonio Ferreira - RA 23220708 João Maike Silva de Jesus - RA 24209375 Davi Corrêa Bueno - RA 23224112 Pedro Luiz Simonetti Filho - RA 24211664 Roger Luiz de Paula - RA 24203760 Jeferson Ferraz Ferreira - RA 1902243 Diego Gustavo Franco - RA 23208003

| Disciplina | Projeto Integrador em Computação II |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais identificados em comunidades externas. |
| Título provisório do trabalho | Flowity Content Engine 2.0: geração de imagens e carrosséis acessíveis, com API em nuvem e testes automatizados |
| Problema | A versão entregue no PI 1 organiza referências e gera apenas texto, funciona principalmente em ambiente local e nunca teve o ganho de tempo medido. Com o uso contínuo pela comunidade externa, o gargalo se deslocou: toda publicação profissional exige imagem única ou carrossel, hoje produzidos em uma ferramenta de design externa, e o texto alternativo das imagens é escrito manualmente na hora da publicação, ou simplesmente esquecido, o que exclui pessoas com deficiência visual do conteúdo. Somam-se a isso a ausência de implantação em nuvem, de consolidação da API, de análise dos resultados publicados e de uma estratégia sistemática de testes. |
| Objetivo | Objetivo geral: evoluir o protótipo do PI 1 para uma aplicação web implantada em nuvem, integrada por API, capaz de produzir a peça de conteúdo completa, ou seja, texto, imagem única e carrossel para o LinkedIn, com acessibilidade assegurada por padrão. Objetivos específicos: (a) gerar imagens e carrosséis dentro da própria aplicação, a partir do texto já produzido; (b) tornar obrigatório o texto alternativo e garantir navegação por teclado, contraste e estrutura semântica conforme as diretrizes WCAG no nível AA; (c) implantar a solução em nuvem, com API documentada e banco de dados; (d) analisar os dados das publicações com alertas configuráveis; (e) cobrir a solução com testes automatizados e controle de versão; e (f) medir o ganho de tempo junto à comunidade externa. |
| Polo(s) | Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Sumaré e Cordeirópolis |
| Orientador do PI | Rafaela Afonso Crepaldi |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

A escolha do local foi construída no PI 1 e revista pelo grupo no início do PI 2. Na primeira etapa, os oito integrantes levantaram, em reunião on-line, seis possibilidades de comunidade externa, distribuídas em três perfis: pequenas empresas de tecnologia situadas nos municípios dos polos do grupo (Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Sumaré e Cordeirópolis); profissionais autônomos de marketing digital que produzem conteúdo para redes sociais; e organizações do terceiro setor que divulgam suas ações em canais digitais. O grupo chegou a essas comunidades por três caminhos: contatos profissionais dos próprios integrantes, busca ativa por empresas de pequeno porte nos municípios dos polos e indicações de pessoas que atuam com produção de conteúdo. As decisões foram tomadas coletivamente. O grupo definiu quatro critérios de escolha e pontuou cada opção em relação a eles. Os critérios foram a existência de um problema real e delimitado, a disponibilidade da comunidade para acompanhar o grupo durante todo o semestre, a possibilidade de aplicar conhecimentos das disciplinas já cursadas e a viabilidade de implantar e avaliar a solução dentro do prazo do PI. Duas comunidades não seguiram adiante por indisponibilidade de agenda e uma terceira por apresentar um problema fora do escopo da computação. A Flowity AI foi escolhida por consenso. No PI 2, o grupo reavaliou essa escolha em reunião realizada em 24/08/2026 e decidiu, também por consenso, manter a mesma comunidade externa. O grupo considerou três pontos: o protótipo do PI 1 já havia sido testado pelos colaboradores da empresa, o que permite comparar o antes e o depois na mesma organização; alguns meses de uso contínuo revelaram necessidades novas e mensuráveis, que não estavam visíveis no diagnóstico inicial; e a continuidade evita reiniciar o diagnóstico, concentrando o esforço em evolução tecnológica, acessibilidade e avaliação de resultados.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato ocorreu no PI 1, em reunião por videoconferência com Andrea Nina Maciel Cressoni, fundadora e responsável técnica da Flowity AI, empresa que presta serviços de conteúdo estratégico para negócios. A Flowity AI tem estrutura enxuta e opera em regime remoto, com base administrativa em Araras, no interior de São Paulo; por isso a visita aconteceu no mesmo ambiente digital em que a equipe trabalha. Durante aproximadamente uma hora, a fundadora compartilhou a tela e percorreu o fluxo real de produção: o quadro de tarefas, as pastas em que as referências ficavam guardadas, a ferramenta de design usada para montar as peças e o perfil no LinkedIn em que o conteúdo era publicado. Na conversa, a empresa relatou que ideias e referências para conteúdo estratégico ficavam dispersas em mensagens, documentos e anotações, e que a maior parte do tempo era gasta procurando o que já havia sido pensado. O grupo registrou três percepções desse primeiro contato: a receptividade foi alta e a fundadora se comprometeu a participar das reuniões ao longo de todo o semestre; o problema relatado era mais amplo do que a simples desorganização de arquivos, porque envolvia toda a rotina de produção de conteúdo; e havia disposição para usar um protótipo em situação real de trabalho, o que tornaria possível medir resultados. No encerramento do PI 1, colaboradores da empresa testaram o cadastro, a consulta e o calendário da aplicação. Na retomada para o PI 2, em 02/09/2026, o grupo aplicou um roteiro de cinco perguntas construído a partir do Relatório Final do PI 1, e a empresa demonstrou novamente o fluxo de trabalho de ponta a ponta. Ficou evidente que o texto é apenas metade do processo: cada publicação passava por uma ferramenta de design externa para montagem da imagem ou do carrossel, exportação manual do arquivo e escrita do texto alternativo diretamente na rede social, quando não era esquecido. Esse retorno foi registrado pelo grupo e orientou as prioridades definidas para o PI 2.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O problema inicial, de dispersão das referências, foi parcialmente atendido pelo protótipo do PI 1. O uso continuado, porém, revelou quatro problemas novos, todos passíveis de pesquisa e todos ligados ao tema norteador da Univesp, que trata do desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais identificados em comunidades externas. O primeiro problema é a produção visual. Imagens e carrosséis continuam sendo feitos fora da aplicação, em ferramenta de design externa, o que consome de trinta a sessenta minutos por publicação e anula parte do ganho obtido na escrita. A pergunta de pesquisa correspondente é como gerar essas peças dentro da própria aplicação, a partir do texto já produzido. O segundo problema é a acessibilidade. As imagens são publicadas sem descrição textual, o que torna o conteúdo inacessível a quem utiliza leitor de tela e contraria a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico e as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. A pergunta correspondente é como transformar a acessibilidade em regra do sistema, aplicada por padrão em toda imagem gerada. O terceiro problema é a ausência de leitura dos resultados: não há registro nem análise do desempenho das publicações, o que impede decidir formatos, dias e canais com base em dados. O quarto problema é a maturidade técnica da solução, pois a execução permaneceu local, sem implantação em nuvem, sem consolidação da API, sem estratégia sistemática de testes, e o ganho de tempo nunca foi medido. Os quatro problemas são reais e foram identificados junto à comunidade externa. Todos serão enfrentados por meio de tecnologia, com a geração de mídia na própria aplicação, a acessibilidade conforme norma, a análise de dados das publicações e a implantação em nuvem com testes automatizados. É essa a relação direta com o tema norteador definido pela Univesp. Há ainda uma relevância social clara no trabalho, que é garantir que o conteúdo publicado possa ser lido também por pessoas com deficiência visual.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico a ser trabalhado no PI 2 é o desenvolvimento de uma aplicação web em nuvem para produção de conteúdo profissional completo e acessível. Além do texto já gerado no PI 1, o sistema passará a produzir imagens únicas e carrosséis para o LinkedIn, com texto alternativo obrigatório em cada imagem, interface navegável por teclado, contraste conforme as diretrizes WCAG no nível AA e estrutura semântica em HTML. O trabalho compreende ainda banco de dados relacional, API documentada em OpenAPI, recursos em JavaScript, análise de dados das publicações com alertas configuráveis, controle de versão com revisão por pares e testes automatizados de back-end e de front-end. A relação com o tema norteador da Univesp é direta: trata-se de desenvolver uma solução tecnológica para problemas reais identificados em uma comunidade externa. Os problemas foram levantados com a Flowity AI, a solução será construída pelos estudantes com os conhecimentos das disciplinas do curso, será implantada em nuvem para uso real da empresa e terá seus resultados medidos por indicadores de ganho de tempo e de conformidade de acessibilidade. A proposta mantém a solução construída no PI 1 e amplia seu alcance técnico e social, incluindo pessoas com deficiência visual entre os destinatários do conteúdo produzido.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Retomar o Relatório Final, o repositório de código e os resultados obtidos no PI 1, listando o que foi entregue e o que ficou pendente. | Andrea Cressoni; Tiago Ferreira | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: reconstrói o cenário do projeto antes de qualquer nova decisão. As decisões são registradas na ata inicial. |
| Analisar as limitações do protótipo e os requisitos oficiais do PI 2, comparando o que já existe com o que a disciplina exige. | João Maike; Davi Bueno | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: identifica as lacunas do cenário atual em imagens, acessibilidade, nuvem, API e testes. |
| Realizar o levantamento bibliográfico sobre acessibilidade digital, JavaScript e engenharia de software, priorizando obras e normas publicadas nos últimos cinco a seis anos. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 11/08/2026 | 18/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: é o levantamento bibliográfico previsto. As referências são organizadas em formato ABNT no repositório do grupo. |
| Diagnosticar o código, o banco de dados, a forma de implantação e as pendências técnicas do projeto. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 13/08/2026 | 21/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: traduz o cenário técnico em um backlog priorizado. |
| Reunir o grupo com a orientadora para validar o direcionamento inicial e a divisão de responsabilidades. | Todos os integrantes | 22/08/2026 | 23/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: encerra a análise de cenário com validação da orientadora. Participam os oito integrantes. |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Retomar o contato com a Flowity AI e aplicar o roteiro de cinco perguntas de continuidade do PI 1, registrando as respostas. | Andrea Cressoni; João Maike | 24/08/2026 | 26/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: é a interação com a comunidade externa. As respostas ficam registradas no documento de continuidade do projeto. |
| Delimitar o problema, a questão de pesquisa, o objetivo e o escopo do PI 2 a partir das respostas da comunidade. | Tiago Ferreira; Davi Bueno | 24/08/2026 | 28/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: converte a escuta em definição de problema e evita repetir o escopo do PI 1. |
| Definir os requisitos funcionais e não funcionais e os critérios de aceitação de cada entrega. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 26/08/2026 | 30/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: organiza o problema em requisitos verificáveis, incluindo imagens, carrossel, texto alternativo, API, nuvem e testes. |
| Elaborar o plano de ação, abrir as issues do PI 2 no repositório e distribuir atividades e prazos entre os oito integrantes. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 27/08/2026 | 31/08/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: é a organização do plano de ação. Confere a participação de todo o grupo em todas as quinzenas. |
| Revisar o plano de ação com a orientadora e realizar a entrega no AVA. | Todos os integrantes | 31/08/2026 | 01/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: encerra a quinzena com o plano validado. Entrega até as 23h59, com carência até 06/09. |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Consolidar o título do trabalho e definir a arquitetura da nova versão, incluindo o módulo de geração de mídia. | Tiago Ferreira; Diego Franco | 07/09/2026 | 09/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: define o título e documenta os componentes e integrações que orientam o desenvolvimento. |
| Preparar o ambiente de nuvem, o banco de dados, o armazenamento de mídia e as variáveis de configuração. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 08/09/2026 | 13/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela infraestrutura. As credenciais não são expostas no repositório. |
| Definir e documentar os endpoints e os contratos da API, incluindo os de imagem e de carrossel. | João Maike; Jeferson Ferreira | 09/09/2026 | 15/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela camada de integração, com respostas e erros padronizados em OpenAPI. |
| Iniciar os recursos em JavaScript de upload com pré-visualização e de montagem do carrossel, aplicando os critérios de acessibilidade. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 10/09/2026 | 18/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: dá continuidade ao desenvolvimento pela interface, com teclado, foco visível e contraste desde a primeira versão. |
| Visitar novamente a comunidade externa, integrar a primeira etapa e apresentar o andamento à orientadora. | Todos os integrantes | 19/09/2026 | 20/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: cumpre a visita ao local de pesquisa e atualiza o backlog após a reunião. |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Disponibilizar a solução inicial em nuvem, integrar a API ao banco de dados e persistir os arquivos de mídia. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: coloca a solução inicial em funcionamento para que possa ser apresentada. O procedimento de implantação é registrado. |
| Implementar a geração de imagem única e do carrossel do LinkedIn com texto alternativo obrigatório. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 21/09/2026 | 26/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: entrega a funcionalidade central da solução inicial, validada nas telas principais. |
| Criar os testes automatizados de back-end e de front-end e organizar o fluxo de versionamento. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 23/09/2026 | 28/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: sustenta a apresentação da solução inicial com evidências de qualidade. |
| Apresentar a solução inicial à Flowity AI, coletar sugestões e iniciar a medição do tempo de produção. | João Maike; Tiago Ferreira | 27/09/2026 | 29/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: é a coleta de sugestões junto à comunidade externa, com os primeiros dados de desempenho. |
| Revisar o Relatório Parcial com a orientadora e realizar a entrega no AVA. | Todos os integrantes | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: conclui a entrega do Relatório Parcial. Entrega até as 23h59, com carência até 04/10. |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Organizar as sugestões da comunidade e da avaliação do Relatório Parcial e atualizar o backlog. | Tiago Ferreira; João Maike | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: define o que entra na solução final, priorizando os itens de maior impacto. |
| Aprimorar a API, as regras de negócio, o armazenamento de mídia e a configuração em nuvem. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 05/10/2026 | 12/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: constrói a versão final do back-end mantendo a compatibilidade com o banco de dados. |
| Concluir a auditoria de acessibilidade no nível AA e aplicar as correções de interface. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: incorpora à solução final o requisito de acessibilidade, auditado com ferramenta automatizada e verificação manual por teclado. |
| Implementar a análise de dados das publicações e os alertas de engajamento com limite configurável. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 09/10/2026 | 16/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: entrega o último requisito funcional da solução final. |
| Homologar a solução final com a comunidade e apresentar o resultado à orientadora. | Todos os integrantes | 17/10/2026 | 18/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: fecha a construção da solução final e registra as pendências residuais. |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Aplicar a solução final e executar cenários reais de publicação com a comunidade externa. | Andrea Cressoni; João Maike | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: gera os dados e o retorno dos usuários que serão analisados. |
| Consolidar os indicadores de ganho de tempo e de acessibilidade e analisar os resultados. | Tiago Ferreira; Roger de Paula | 20/10/2026 | 27/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: é a análise de resultados prevista, comparando o fluxo manual, o PI 1 e o PI 2. |
| Finalizar a documentação da API, da implantação e dos testes. | Davi Bueno; Jeferson Ferreira | 22/10/2026 | 29/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: finaliza o protótipo e prepara o material técnico do projeto. |
| Redigir os resultados e a discussão e iniciar a redação do Relatório Final. | Pedro Simonetti; Diego Franco | 24/10/2026 | 31/10/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: transforma a análise em texto, integrando tabelas e evidências. |
| Reunir-se com a orientadora e planejar o roteiro e a gravação do vídeo. | Todos os integrantes | 31/10/2026 | 01/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: prepara o vídeo de apresentação, definindo falas e demonstração. |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar e revisar o Relatório Final conforme o modelo do AVA. | Tiago Ferreira; Pedro Simonetti | 02/11/2026 | 04/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: conclui o relatório, conferindo texto, figuras, citações e referências em ABNT. |
| Gravar, editar e revisar o vídeo de apresentação, com legendas e duração entre cinco e dez minutos. | Roger de Paula; Diego Franco | 02/11/2026 | 05/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: produz o vídeo, demonstrando o problema, a solução em funcionamento e os resultados. |
| Realizar a validação final da nuvem, do repositório e da documentação. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 03/11/2026 | 05/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: garante que a versão entregue está no ar e devidamente arquivada. |
| Revisar a acessibilidade da versão final e concluir a avaliação colaborativa. | João Maike; Jeferson Ferreira | 04/11/2026 | 06/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: fecha o requisito de acessibilidade. Todos os integrantes devem concluir a avaliação colaborativa. |
| Validar com a orientadora e entregar relatório, vídeo e avaliação colaborativa no AVA. | Todos os integrantes | 06/11/2026 | 06/11/2026 | Relação com o objetivo da quinzena: conclui as entregas do PI 2. Prazo às 23h59, com carência até 15/11. |