PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Andrea Nina Maciel Cressoni - RA 24222953 Tiago Antonio Ferreira - RA 23220708 João Maike Silva de Jesus - RA 24209375 Davi Corrêa Bueno - RA 23224112 Pedro Luiz Simonetti Filho - RA 24211664 Roger Luiz de Paula - RA 24203760 Jeferson Ferraz Ferreira - RA 1902243 Diego Gustavo Franco - RA 23208003

| Disciplina | Projeto Integrador em Computação II |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas reais identificados em comunidades externas. |
| Título provisório do trabalho | Flowity Content Engine 2.0: evolução em nuvem com API, acessibilidade e testes |
| Problema | A versão do PI 1 funciona principalmente em ambiente local e ainda necessita de implantação em nuvem, consolidação da API, recursos de acessibilidade e uma estratégia sistemática de testes. |
| Objetivo | Evoluir o protótipo do PI 1 para uma aplicação web implantada em nuvem, integrada por API, com recursos em JavaScript, acessibilidade, controle de versão e testes, validada com a comunidade externa. |
| Polo(s) | Araras, Rio Claro, Santa Gertrudes, Sumaré e Cordeirópolis |
| Orientador do PI | Rafaela Afonso Crepaldi |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

No PI 1, o grupo analisou pequenas empresas de tecnologia, profissionais de marketing digital e organizações que produzem conteúdo profissional. A Flowity AI foi escolhida por apresentar uma necessidade real de organização e reaproveitamento de ideias, além de disponibilidade para dialogar com os estudantes. Para o PI 2, o grupo decidiu manter a mesma comunidade porque o protótipo já foi validado por seus colaboradores e ainda possui oportunidades claras de evolução. A continuidade evita reiniciar o diagnóstico e permite concentrar o trabalho em melhorias tecnológicas e na avaliação dos resultados.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato ocorreu por reunião on-line com Andrea Nina Maciel Cressoni, fundadora da Flowity AI. A empresa relatou que ideias e referências para conteúdo estratégico ficavam dispersas em mensagens, documentos e anotações. No encerramento do PI 1, colaboradores testaram o cadastro, a consulta e o calendário da aplicação. Na retomada para o PI 2, o grupo considerou esse retorno e definiu como prioridade tornar a solução acessível remotamente, mais confiável e adequada ao uso contínuo.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O problema inicial de dispersão das referências foi parcialmente atendido pelo protótipo. Contudo, a execução permaneceu principalmente local, o período de validação foi curto e não houve uma estratégia completa de acessibilidade, testes e mensuração dos ganhos. Assim, o PI 2 pesquisará como disponibilizar a aplicação em nuvem, consolidar sua API, melhorar a acessibilidade e avaliar sua qualidade e utilidade junto à Flowity AI.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico será a evolução do Flowity Content Engine para uma aplicação web em nuvem, com banco de dados, API documentada, recursos em JavaScript, acessibilidade, controle de versão e testes. A proposta mantém a solução construída no PI 1, mas amplia seu alcance técnico e sua validação prática. O trabalho relaciona o tema norteador da UNIVESP a um problema real da Flowity AI: organizar, recuperar e reutilizar referências de conteúdo estratégico com segurança, qualidade e disponibilidade.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Retomar o relatório, o repositório e os resultados do PI 1. | Andrea Cressoni; Tiago Ferreira | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Registrar decisões na ata inicial. |
| Analisar limitações do protótipo e requisitos oficiais do PI 2. | João Maike; Davi Bueno | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Foco em nuvem, API, acessibilidade e testes. |
| Realizar levantamento bibliográfico e técnico sobre as tecnologias previstas. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 11/08/2026 | 18/08/2026 | Organizar referências para o relatório. |
| Diagnosticar código, banco de dados, implantação e pendências do projeto. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 13/08/2026 | 21/08/2026 | Gerar backlog técnico priorizado. |
| Reunir o grupo com o facilitador para validar o direcionamento inicial. | Todos os integrantes | 22/08/2026 | 23/08/2026 | Registrar orientações e responsáveis. |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Retomar o contato com a Flowity AI e confirmar prioridades e critérios de utilidade. | Andrea Cressoni; João Maike | 24/08/2026 | 26/08/2026 | Registrar necessidades da comunidade. |
| Delimitar problema, questão de pesquisa, objetivo e escopo do PI 2. | Tiago Ferreira; Davi Bueno | 24/08/2026 | 28/08/2026 | Evitar repetição do escopo do PI 1. |
| Definir requisitos funcionais, não funcionais e critérios de aceitação. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 26/08/2026 | 30/08/2026 | Incluir API, nuvem, acessibilidade e testes. |
| Elaborar o plano de ação e distribuir atividades e prazos. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 27/08/2026 | 31/08/2026 | Conferir participação de todo o grupo. |
| Revisar o plano com o facilitador e realizar a entrega no AVA. | Todos os integrantes | 31/08/2026 | 01/09/2026 | Entrega até 23h59; carência até 06/09. |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Consolidar o título e definir a arquitetura da nova versão. | Tiago Ferreira; Diego Franco | 07/09/2026 | 09/09/2026 | Documentar componentes e integrações. |
| Preparar ambiente de nuvem, banco de dados e variáveis de configuração. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 08/09/2026 | 13/09/2026 | Não expor credenciais no repositório. |
| Definir e documentar os endpoints e contratos da API. | João Maike; Jeferson Ferreira | 09/09/2026 | 15/09/2026 | Padronizar respostas e erros. |
| Iniciar melhorias em JavaScript, responsividade e acessibilidade. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 10/09/2026 | 18/09/2026 | Aplicar critérios de navegação e contraste. |
| Integrar a primeira etapa e apresentar o andamento ao facilitador. | Todos os integrantes | 19/09/2026 | 20/09/2026 | Atualizar backlog após a reunião. |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Disponibilizar a solução inicial em nuvem e integrar a API ao banco. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 21/09/2026 | 25/09/2026 | Registrar procedimento de implantação. |
| Implementar recursos em JavaScript e requisitos prioritários de acessibilidade. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 21/09/2026 | 26/09/2026 | Validar fluxo nas telas principais. |
| Criar testes automatizados e organizar o fluxo de versionamento. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 23/09/2026 | 28/09/2026 | Registrar evidências dos testes. |
| Apresentar a solução inicial à Flowity AI e coletar sugestões. | João Maike; Tiago Ferreira | 27/09/2026 | 29/09/2026 | Consolidar feedback da comunidade. |
| Revisar com o facilitador e entregar o Relatório Parcial. | Todos os integrantes | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Entrega até 23h59; carência até 04/10. |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Organizar as sugestões da comunidade e atualizar o backlog. | Tiago Ferreira; João Maike | 05/10/2026 | 06/10/2026 | Priorizar itens de maior impacto. |
| Aprimorar API, regras de negócio e configuração em nuvem. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 05/10/2026 | 12/10/2026 | Manter compatibilidade com o banco. |
| Aplicar melhorias de acessibilidade, usabilidade e interface. | Pedro Simonetti; Roger de Paula | 07/10/2026 | 14/10/2026 | Revalidar navegação e contraste. |
| Ampliar testes e corrigir defeitos da versão integrada. | Jeferson Ferreira; Diego Franco | 09/10/2026 | 16/10/2026 | Atualizar evidências e documentação. |
| Homologar a solução final e apresentar o resultado ao facilitador. | Todos os integrantes | 17/10/2026 | 18/10/2026 | Registrar pendências residuais. |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Aplicar a solução final e executar cenários com a comunidade. | Andrea Cressoni; João Maike | 19/10/2026 | 23/10/2026 | Coletar retorno dos usuários. |
| Coletar indicadores e analisar os resultados da aplicação. | Tiago Ferreira; Roger de Paula | 20/10/2026 | 27/10/2026 | Comparar resultados com os objetivos. |
| Finalizar documentação da API, implantação e testes. | Davi Bueno; Jeferson Ferreira | 22/10/2026 | 29/10/2026 | Preparar material técnico do projeto. |
| Redigir resultados e discussão e iniciar o Relatório Final. | Pedro Simonetti; Diego Franco | 24/10/2026 | 31/10/2026 | Integrar textos e evidências. |
| Reunir-se com o facilitador e planejar roteiro e gravação do vídeo. | Todos os integrantes | 31/10/2026 | 01/11/2026 | Definir falas e demonstração. |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar e revisar o Relatório Final conforme o modelo do AVA. | Tiago Ferreira; Pedro Simonetti | 02/11/2026 | 04/11/2026 | Conferir texto, figuras e referências. |
| Gravar, editar e revisar o vídeo de apresentação. | Roger de Paula; Diego Franco | 02/11/2026 | 05/11/2026 | Demonstrar problema, solução e resultados. |
| Realizar validação final da nuvem, repositório e documentação. | Andrea Cressoni; Davi Bueno | 03/11/2026 | 05/11/2026 | Arquivar evidências da versão entregue. |
| Revisar acessibilidade e concluir a avaliação colaborativa. | João Maike; Jeferson Ferreira | 04/11/2026 | 06/11/2026 | Todos devem concluir a avaliação. |
| Validar com o facilitador e entregar relatório, vídeo e avaliação no AVA. | Todos os integrantes | 06/11/2026 | 06/11/2026 | Prazo às 23h59; carência até 15/11. |